垫江县脱硫厂二期装置技改工程初步设计及施工图设计

招标文件

招   标   人： 垫江县脱硫厂               （盖单位章）

招标代理机构：重庆市鼎运工程咨询有限公司   （盖单位章）

2020年4月29日

目 录

第一章  招标公告	5

1. 招标条件	5

2. 项目概况与招标范围	5

3. 投标人资格要求	6

4. 招标文件的获取	6

5. 投标文件的递交	7

6. 发布公告的媒介	7

7. 联系方式	7

第二章   投标人须知	8

1. 总则	16

2. 招标文件	17

3. 投标文件	18

4. 投标	19

5. 开标	20

6. 评标	20

7. 合同授予	20

8. 重新招标和不再招标	21

9. 纪律和监督	21

10  需要补充的其他内容	22

第三章 评标办法(综合评估法评标办法)	23

1. 评标方法	28

2. 评审标准	28

3.  评标程序	28

第四章  技术要求	32

1 前言	32

2 设计技术条件	32

3 技术要求	33

4 主要工作内容	40

5  技术资料和设计联络	41

6 投标人工艺技术方案内容及基本要求	43

第五章  合同条款及格式	46

第六章 图纸	55

第七章  投标文件格式	56

# 第一章  招标公告

垫江县脱硫厂二期脱硫装置技改工程初步设计及施工图设计招标公告

## 1. 招标条件

本招标项目 垫江县脱硫厂二期脱硫装置技改工程初步设计及施工图设计 已由垫江县经济和信息化委员会 以重庆市企业投资项目备案证（项目代码：2019-500231-07-03-067294）批准建设，项目业主为垫江县脱硫厂，建设资金来自企业自筹，项目出资比例为100% ，招标人为垫江县脱硫厂。项目已具备招标条件，现对该项目的初步设计及施工图设计进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标范围

2.1 项目建设地点

垫江县澄溪镇胜利五社。

2.2 项目规模

建设一套原生天然气处理能力为50×104m3/d的天然气净化装置及配套公用工程、辅助生产设施。

2.3 项目概况

拟建的“垫江县脱硫厂二期脱硫装置技改项目”日处理原料天然气能力为50×104m3。原料气为中国石油西南油气田分公司川东地区老气田及潜力区块的中高含硫天然气（H2S含量为50g/m3，硫醇含量1800mg/m3，噻吩等其他有机硫含量100 mg/m3）。产品为干净化天然气，副产品为硫磺等。产品天然气气质指标达到GB17820-2018《天然气》标准一类气质指标（H2S含量≤6mg/m3，总硫含量≤20mg/m3），硫磺达到《工业硫磺质量标准》优等品指标。排放尾气中二氧化硫含量低于400mg/m3，满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）、《大气污染物综合排放标准》（GB/T 16297 -1996）和重庆市地方法规《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）要求。

根据新建装置占地情况，原二期装置和原老焦亚装置场地能满足用地需要，新建装置拟布置在该区域，无需新征土地。

主体工艺装置为新建，设置为一列。辅助生产设施（包括硫磺成型装置、污水处理装置、火炬与放空系统、分析化验室、胺液复活装置等）和公用工程（包括给排水系统、循环水系统、消防系统、空氮站、供热系统、供电系统、通信系统等）结合现有设施情况进行核算，立足现有设施进行改扩建。

2.4 设计周期

合同签订后90日内完成初步设计供审核；初步设计审查通过后60日内完成土建设计，达到招标施工要求；初步设计审查后120日内完成全部施工图设计。

2.5 招标范围

工程建设范围内全部初步设计及施工图设计以及施工全过程至项目竣工验收的相关服务（包括采购配合服务、施工招标配合服务、施工现场服务及缺陷责任期服务、施工过程设计变更、施工过程中对业主的技术咨询服务）等，包括但不限于以下内容：。

具体设计内容包括但不限于：

  （1）处理50×104m3/d含硫天然气净化项目详细的工艺流程设计，含流程计算、PID和PFD设计等。

（2）工艺系统所有非标设备设计。

（3）工艺系统外购设备设计选型。

（4）仪表控制系统设计和选型 (主要包括DCS、SIS、GDS、FAS、控制阀门、变送器、流量计、分析仪等) ，并且所有控制点接入DCS系统，要求可监控或调节。

（5）工艺流程的危害和操作研究(HAZOP)。

（6）总平面布置、工艺装置平面布置设计、三维配管图。

（7）所有公用工程设计。

（8）所有公用工程非标设备施工图设计、外购设备采购条件。

（9）初步设计概算。

（10）采购技术服务（设备材料技术规格书及采购技术支持）。

（11）施工现场服务。

（12）安全设施设计专篇、职业病防护设施设计专篇、消防设施设计专篇、环境保护专篇、节能专篇、社会影响风险评估等。

（13）其它。

## 3. 投标人资格要求

3.1  本次招标要求投标人须具有石油化工行业设计甲级资质证书和压力管道、压力容器设计资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。

3.2  本次招标 不接受联合体投标。

## 4. 招标文件的获取

4.1  凡有意参加投标者，请于2020年4月29日起，在重庆市垫江县人民政府官网或者重庆鼎发实业股份有限公司网站上直接下载本项目的招标文件等相关资料，不管投标人下载与否，招标人和招标代理机构都视为投标人收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，由此产生的一切后果由投标人自负。

4.2  本招标公告开始发布至投标截止时间止，各投标人应随时在重庆市垫江县人民政府官网或者重庆鼎发实业股份有限公司网站上关注本招标项目相关修改或补充内容。

4.3  招标文件每套售价 500元，售后不退。投标人在递交投标文件时向招标代理机构支付招标文件的费用，否则招标人和招标代理机构将拒绝接收其投标文件。

## 5. 投标文件的递交

5.1  投标文件递交的截止时间（同开标时间，具体时间详见招标文件），递交地点重庆市垫江县桂溪街道鼎发大厦501会议室 。

5.2  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

## 6. 发布公告的媒介

本次招标公告在重庆市垫江县人民政府官网和重庆鼎发实业股份有限公司网站上发布。

## 7. 联系方式

招标人： 垫江县脱硫厂                招标代理机构：重庆市鼎运工程咨询有限公司

地  址： 垫江县澄溪镇胜利五社        地  址：重庆市江北区红旗河沟中信银行大厦5-3-1

联系人： 熊先生                      联系人： 王先生

联系电话：023-74532815  13983327828  联系电话：023-88506400

2020年4月29日

# 第二章   投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 |  | 名 称：垫江县脱硫厂 地 址：垫江县澄溪镇胜利五社 联 系 人：熊先生 联系电话： 023-74532815 13983327828 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 |  | 名 称：重庆市鼎运工程咨询有限公司 地 址：重庆市江北区红旗河沟中信银行大厦5-3-1 联 系 人：王先生 联系电话： 023-88506400 |
| 1.1.4 | 项目名称 |  | 垫江县脱硫厂二期脱硫装置技改工程初步设计及施工图设计 |
| 1.1.5 | 建设地点 |  | 垫江县澄溪镇胜利五社 |
| 1.2.1 | 资金来源 |  | 企业自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 |  | 100% |
| 1.2.3 | 资金落 实情况 |  | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 |  | 垫江县脱硫厂二期脱硫装置技改工程全部初步设计及施工图设计 |
| 1.3.2 | 设计周期 |  | 合同签订后90日内完成初步设计供审核；初步设计审查后60日内完成土建设计，达到招标施工要求；初步设计审查后120日内完成全部施工图设计。 |
| 1.3.3 | 质量要求 |  | 设计应符合国家工程建设强制性标准，满足项目初步设计和施工图设计要求，满足项目运行基本功能，并通过相关部门及业主委托的图纸审查单位的审查。 |
| 1.4.1 1.4.1 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 投标人资质条件、能力和信誉 投标人资质条件、能力和信誉 |  | 本工程设计招标实行资格后审，要求投标人须具有独立法人资格，具备以下资格条件： 1.资质条件 （1）具有石油化工行业设计甲级资质（须提供有效的资质证书副本复印件并加盖投标单位公章）； （2）有压力管道、压力容器设计资质。 （3）具有独立法人资格。[须提供有效的带二维码的营业执照复印件（未“三证合一”的提供营业执照和组织机构代码证复印件）]。 2.信誉要求 （1） 2018 年至今没有拖欠劳务费的败诉记录； （2） 2018 年至今没有无故弃标的不良记录； （3） 2018 年至今未受到行政主管部门停止招标投标的处罚，或受到停止招标投标的处罚但不在其行政处罚期内； （4） 2018 年至今无行贿犯罪记录。 注：格式符合招标文件第七章投标文件格式相关要求。投标申请人应对其真实性负责，如提供虚假材料，一经查实，应取消投标资格或中选资格，其投标保证金或履约保证金不予退还，同时须承担相关法律责任。 3.信用要求 2018年1月1日至投标截止日止未被有关行政部门暂停投标资格,或被有关行政部门暂停投标资格期限已满。 按照《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法(2016)285号)要求,被人民法院列为失信被执行人的不得参与投标，各投标人应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询被列为失信被执行人情况，并在投标文件资格审查资料中提供相关查询截图并加盖投标单位法人鲜章。中标公示发布之前，由招标人对中标候选人是否被列为失信被执行人情况进行核查，并将查询结果报行政监督部门备案。经招标人查询发现前三名中标候选人被列为失信被执行人的，则取消其中标资格并依法追究相关责任。 注：由投标人自行承诺未受到暂停投标资格的行政处罚或暂停投标资格行政处罚期限已满,也未被列为失信被执行人,也无行贿犯罪记录,若受到暂停投标资格行政处罚的,还需提供暂停投标资格行政处罚期限已满的证明材料。如承诺与实际不符,将被取消投标或中标资格,其投标保证金不予退还。 4.投标人业绩要求 至少具有1个类似项目设计业绩。 注：1.项目须提供设计合同复印件加盖投标人单位公章（提供原件核查）。2.若合同中无法体现相关信息，可补充业主证明材料加盖单位公章。 5.项目负责人要求 项目负责人须具备石油化工工程相关专业高级工程师及以上职称。 6.其他人员要求 设计团队需配备注册化工工程师、注册结构工程师、注册电气工程师、注册公用设备工程师（动力）、注册机械工程师各1名。 注：（1）所有项目班子成员(项目负责人和主要管理人员)和委托代理人须提供由社保部门出具的投标人为其缴纳的包含 2019 年 9月至 2020 年 3 月养老保险证明复印件，个人养老保险账户信息在社保主管部门的网上查询截图（并提供拟投入本项目主要管理人员名单表，格式自拟。内容需包含网址、单位名称及编码、个人编码、姓名、身份证号、登陆密码或验证码（如投标单位是事业编制单位，可提供上级主管部门出具的在编证明）。招标结束后，招标人有权对投标企业的人员社保真实性进行核实，必须对拟中标候选人的人员社保真实性核实，并将核实结果报行政监督部门备案。若未按照规定要求缴纳社保，招标人有权取消中标资格，其投标保证金不予退还，并视为提供虚假资料行为移交有关行业主管部门依法处理，并作不良行为挂网公示，然后由招标人依法确定中标人。 （2）以上资料均为原件的复印件（信誉要求、信用报告和网上信息查询截图除外）。 （3）投标人必须全部满足以上所有资格条件时才被视为资格审查合格，以上所有资料复印件均须加盖投标人单位公章。 （4）投标人中标后不得更换拟派项目负责人和主要管理人员，特殊情况如需更换，中标人必须以书面形式提出申请，征得招标人同意后方可变更，并报建设行政主管部门备案，否则将取消其中标资格，履约保证金不予退还。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 |  | þ不接受。 口接受，应满足下列要求： |
| 1.9.1 | 踏勘现场 |  | þ不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 |  | þ不召开 口召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 |  | 2020 年5月 5日17:00 时前匿名提出，逾期提出质疑不予答复。 提交方式：442819501@qq.com |
| 1.10.3 | 招标人澄清的时间 |  | 2020 年 5月6日17:00 时前在重庆市垫江县人民政府官网和重庆鼎发实业股份有限公司网站上发布解答，逾期提出的质疑将不予答复。 |
| 1.11 | 分包 |  | þ不允许 口允许，分包内容要求： 分包金额要求： 接受分包的第三人资质要求： |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 |  | 招标人发布的答疑及补遗。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 |  | 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题，应及时向招标人或招标代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在本附表第1.10.2项规定的时间前，要求招标人对招标文件予以澄清。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 |  | 投标文件的递交时间： 2020年5月20日9时 30分至2020 年5月20日10时00分（北京时间） 投标文件的递交截止时间：2020年5月20日 10时00分（北京时间） |
| 2.3 | 招标文件的修改 |  | 1.招标文件发出后，在投标截止日5天前，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改； 2.招标文件的修改都将在网上发布，招标文件一经招标人修改，都将以修改后的为准，对所有投标人均产生约束力； 3.电话或口头咨询和答复的意思解释均不具有法律约束力； 4.招标文件的澄清或修改在投标截止时间5日前在网上发布。为了使投标人在编写投标文件时有充分的时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以视其修改的工作量，酌情考虑是否延长递交投标文件的截止时间，并将修改后的递交投标文件截止时间在网上发布，请投标人在规定时限内随时关注，否则由此产生的一切后果由投标人自负。 |
| 3.1.1 | 投标文件的组成 |  | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容）组成。 |
| 3.2 | 投标报价 |  | 投标报价采用的币种：人民币。 1.本项目采用设计费（含专利使用费、工艺包费、专篇编制费、初步设计费和施工图设计费等）总价报价方式，总价包干，不因任何因素调整。 2.投标人的投标报价应是完成须知前附表1.3.1项所述的本工程合同段招标范围内的全部内容的投标报价，以及完成各类评审会并协助招标人完成各项审批手续办理、采购配合服务、施工招标配合服务、施工现场服务及缺陷责任期服务，完成本项目施工阶段、质量保修阶段的设计技术咨询服务的费用，设计服务人员和相关工作人员的人工成本、劳保、医疗、福利、津贴、保险、差旅费、资料费以及设计单位的管理费、税金、利润等一切可预见和不可预见费用。招标人不再另行支付任何费用。 3.投标人应先到项目所在地踏勘，以充分了解项目位置、地质地貌、气候与水文条件、交通状况、电力、给水、排水、热力和天然气等市政基础设施及任何其他足以影响其提交设计方案的可实现性和承包价的情况。任何因中标人忽视或误解项目基本情况，而使招标人在项目实施过程中蒙受的损失，将由中标人按一定比例对招标人进行赔偿。 4.中标人须按招标人要求对方案进行优化、调整，供甲方报批使用。因此产生的费用已包含在设计费报价中，招标人不因此另行支付任何费用。 5.中标人须积极配合招标人的报建工作，因下述原因产生的设计费用由中标人自行承担，招标人不另行支付任何费用。 （1）招标人提出的修改或调整意见而产生的设计费、资料费等； （2）招标人在报建过程中相关主管职能部门提出的初步设计、施工图设计修改或调整意见而产生的设计费、资料费等； （3）施工过程中设计变更而产生的设计费、资料费等。 注：本项目工作内容中的配合工作、专利应用所需的费用，已包含在设计费中，不单独计费。 6.中标投标总报价不作调整。即在本合同范围内，无论设计方案如何调整和修正，无论国家政策调整，无论法规、标准及市场因素的变化，中标投标总报价不作调整。 7.本项目设置招标最高限价：500万元。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  | 90 日历天（从提交投标文件截止日起计算）。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 |  | 一、投标保证金缴纳 投标人在开标现场以现金的形式密封缴纳。 二、投标保证金的缴纳 （人民币）：壹万元（小写：10000.00元）； 三、投标保证金的退还 除中标人候选人以外的投标人在开标现场退还；中标候选人的投标保证金在中标人缴纳履约保证金后退还。 |
| 3.5 | 资格审查资料 |  | 按本章投标人须知3.5款执行。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 |  | þ不允许 口允许 |
| 3.7.3 | 签字盖章要求 |  | 按本章投标人须知3.7.3款执行。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 |  | 1.资格审查资料：正本 1 份，副本 1 份。 2．投标函部分：正本 1 份，副本 1 份。 3.商务部分：正本 1 份，副本 1 份。 4.技术部分：一式两份，不区分正、副本。 正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。 5.电子光盘1张：包含投标文件所有部分的内容。电子光盘须加贴标签，须注明项目名称及投标人单位名称并加盖投标人单位公章。电子光盘内容与纸质文件一致。 |
| 3.7.5 | 装订要求 |  | 1.技术部分为明标评审。投标人应将投标函部分、资格审查资料、技术部分各自分别装订成册。 2.装订 （1）投标函部分的装订要求。应按照第七章规定格式装订成册，并应编制目录，从目录后逐页标注页码。 （2）商务部分的装订要求。应按照第七章规定格式装订成册，并应编制目录，从目录后逐页标注页码。 （3）资格审查资料部分的装订要求。应按照第七章规定格式装订成册，并应编制目录，从目录后逐页标注页码。 （4）技术部分的装订要求。应按照第七章规定格式装订成册，并应编制目录。 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封和标识 |  | 1.投标文件袋使用 “投标函部分”袋、“技术部分”袋、“资格审查资料”袋以及“投标文件”大袋。 2.投标函部分（含电子光盘1张）装入“投标函部分”袋中，密封并在袋上加盖投标人公章。 3.商务部分装入“商务部分”袋中，密封并在袋上加盖投标人公章。 4.设计大纲装入“技术部分”袋中，密封不加盖任何印章。 5.“投标函部分”、“技术部分”等小袋装入“投标文件”大袋中，密封并在大袋上加盖投标人公章，同时“投标文件”大袋应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。 6.“资格审查资料”单独封装，密封并加盖投标人公章，同时应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。 7.如果“投标文件”大袋、“资格审查资料”袋未按上述规定封装，招标人或招标代理机构应当拒绝接收。 8.原件资料袋要求 “原件资料袋”装入招标文件规定的应当提交的原件资料。封套上须附所提供原件资料清单。投标人在报名递交投标文件时，同时递交原件资料袋。 注：如投标文件较厚，上述各部分投标文件或资料不能装入相应的一个袋中，投标人可按上述要求增加投标文件袋。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 |  | 应在“投标文件” 大袋封套上写明如下内容： 招标人名称： 工程名称： 在 年 月 日 时 分前不得开启 投标人： （单位盖章） 应在“资格审查部分”文件袋封套上写明如下内容： 招标人名称： 工程名称： 在 年 月 日 时 分前不得开启 投标人： （单位盖章） |
| 4.2.2 | 投标文件递交时间地点及截止时间 |  | 递交地点：重庆市垫江县桂溪街道鼎发大厦501会议室 递交时间：2020 年5月20日 9 时30分至 10时00分（北京时间） 截止时间：2020 年5月20日 10 时00分（北京时间） |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 |  | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：重庆市垫江县桂溪街道鼎发大厦501会议室 |
| 5.2 | 开标程序 |  | 1.宣布开标纪律； 2.宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； 3.公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场； 4.密封情况检查：投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况并签字确认。外密封袋未按要求密封的投标文件由招标人退还给投标人，不予开启； 5.开启投标文件顺序：随机开启; 6.首先开启资格审查资料袋，送评标委员会评审； 7.开启投标文件大袋及投标函部分袋、商务部分袋，并当众公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、设计周期及其它内容，并记录在案； 8.宣布资格审查结果； 9.将资格审查合格的投标人的投标函部分、商务部分、技术部分送评标委员会进行后续的详细评审（包括形式评审和响应性评审等），并计算出最终得分（资格审查和详细评审不合格的投标报价不纳入评标基准价的计算），推荐中标候选人； 10.宣布中标候选人顺序和中标价； 11.投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； 12.开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 |  | 由招标人依法组建。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 |  | 口是 þ否，推荐经评审得分由高到低排名前三名为中标候选人。 |
| 7.3.1 | 履约保证金 |  | 1.履约保证金 （1）提交形式：银行转账（必须从中标单位基本账户转出，并注明用途）； （2）提交金额：中标总金额的 10 %； （3）提交时间：发出通知书后 10 个工作日内签订合同前； （4）退还时间：本项目施工图审查合格，并取得施工设计文件审查合格书后30日内一次性无息退还。 注：1.若中标人单位性质为事业单位，可不缴纳履约保证金。 2.无论合同金额与实际结算金额是否有出入，发包人和承包人均不得就履约保证金金额及利息提出增减或补偿要求。 |
| 8.1 | 重新招标 |  | 1.按投标人须知第8.1（1）执行； 2.按投标人须知第8.1（2）执行； |
| 8.2 | 重新招标 和不再招标 |  | 重新招标后投标人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格投标人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 | 投标人参加开标会要求 | 开标会由招标人或招标代理机构主持，所有投标企业的法定代表人或委托代理人需参加本项目开标会，若投标企业的法定代表人或委托代理人未按时参加或不参加开标会的为无效投标。 |  |
| 10.2 | 支付方式 | 1、签订合同后，设计人提供合法票据后15个工作日内，支付设计费暂定总额的20%； 2、初步设计报相关部门批准并取得正式批文，设计人提供合法票据，手续齐全后15个工作日内，再支付设计费暂定总额的20%； 3、施工图设计文件提交后设计人提供合法票据，手续齐全后15个工作日内，再支付设计费暂定总额的45%； 4、项目投运正常后设计人提供合法票据，手续齐全后15个工作日内，再支付设计费暂定总额的5%； 5、工厂通过性能考核且所有与设计人相关的资料完成签字盖章后或设计人提供完整资料协助甲方完成设计费的结算后或项目投产1年后（以时间先到为准），支付至结算设计费的100%。 |  |
| 10.3 | 招标代理服务费 | 本工程的招标代理服务费5000元（大写：伍仟元整），由招标人支付。 |  |

## 1. 总则

1.1  项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本次工程进行招标。

1.1.2  本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3  本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4  本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5  本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2  本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3  招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1  本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  本工程的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3  本工程的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4  投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本工程的资质条件、能力和信誉。

见投标人须知前附表1.4.1。

1.4.2  投标人须知前附表规定不接受联合体投标。

1.4.3  投标人不得存在下列情形之一：

(l）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

(2）为本项目的代建人；

(3）为本项目提供招标代理服务的；

(4）与本项目的招标人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(5）与本项目的招标人或招标代理机构相互控股或参股的；

(6）与本项目的招标人或招标代理机构相互任职或工作的；

(7）被责令停业的；

(8）被暂停或取消投标资格的；

(9）财产被接管或冻结的；

### 1.5  费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9  踏勘现场

1.9.1  投标人按投标人须知前附表规定踏勘现场。

1.9.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4  招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

### 1.10  投标预备会

本项目不召开投标预备会。

### 1.11  分包

本工程不允许分包。

### 1.12  偏离

本项目不允许偏离。

## 2. 招标文件

### 2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）技术要求

（5）合同条款及格式；

（6）图纸

（7）设计任务书

（8）投标文件格式。

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2  招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表1.10.2款的规定要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定时间以投标人须知前附表1.10.3款规定发布澄清通知。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足2天，相应延长投标截止时间。

### 2.3  招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间2天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并在垫江县公共资源交易网发布通知。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足2天，相应延长投标截止时间。

2.3.2  投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

## 3. 投标文件

### 3.1  投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函部分；

（2）商务部分；

（3）资格审查部分；

（4）技术部分。

### 3.2  投标报价

详见投标人须知前附表第3.2条规定。

### 3.3  投标有效期

3.3.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4  投标保证金

3.4.1  投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2  投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3  投标保证金退还：未中标人的投标保证金，在中标通知书发出之日起3个工作日内退还。中标人（中标候选人）的投标保证金，中标候选人与业主签订书面合同后，即送垫江县公共交易中心一份纸质件和扫描电子件，交易中心在收到纸质件和扫描电子件后3个工作日内退还中标人（中标候选人）的保证金。

3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2）在签订设计合同时违反投标函中对招标人的承诺及主要条款导致合同无法签订的；

（3）中标人因自身原因未能在规定期限内与招标人签订设计合同；

### 3.5  资格审查资料

详见投标人须知前附表1.4.1项。

### 3.6  备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

### 3.7  投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第七章规定格式进行编写。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关设计时限、投标有效期、设计要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.7.4投标文件正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准，技术部分不分正、副本。投标文件组成及份数详见投标人须知前附表。

3.7.5投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，投标文件具体装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4. 投标

### 4.1  投标文件的密封和标记

4.1.1  投标文件的正本与副本密封见投标人须知前附表。

4.1.2  投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3  未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

### 4.2  投标文件的递交

4.2.1  投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1  在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2  投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

### 5.1  开标时间和地点

招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

### 5.2  开标程序

详见投标人须知前附表5.2项规定的开标程序。

## 6. 评标

### 6.1  评标委员会

6.1.1  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3  评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

### 7.1  定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7.2  中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.3  履约保证金

7.3.1  在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.3.2  中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.4  签订合同

7.4.1 中标人领取中标通知书后5个工作日内，应根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，并缴清相关费用。中标人无正当理由未按时签订合同或缴清相关费用的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2  发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8. 重新招标和不再招标

### 8.1  重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

### 8.2  不再招标

重新招标后投标人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格投标人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后可以不再进行招标。

## 9. 纪律和监督

### 9.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5  投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 10  需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法(综合评估法评标办法)

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 |  | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 |  | 有法定代表人或其委托代理人签字、加盖投标人公章 |
|  |  | 投标文件格式 |  | 符合第七章“投标文件格式”的要求，字迹清晰可辨。 1.投标函的所有数据均符合招标文件的规定； 2.投标文件附表齐全完整，内容均按规定填写； 3.按规定提供了拟投入的主要人员的证件复印件，证件清晰可辨、有效； 4.投标文件的编制符合第二章3.7款的规定 |
|  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价，在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 投标文件的签署 |  | 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字齐全。 |
|  |  | 委托代理人 |  | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，并符合招标文件规定的格式。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 必要合格条件 | 营业执照 | 具备有效的营业执照。 |
|  |  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 信用要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 类似项目业绩 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 项目负责人资格 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 主要设计人员 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 其它要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |

| 2.1.3 | 响应性评审标准 |  | 投标内容 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设计周期 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  |  | 质量要求 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  |  | 投标有效期 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  |  | 投标保证金 |  |  | 符合第二章投标人须知前附表第3.4.1项规定 |
|  |  |  | 权利义务 |  |  | 符合第四章“合同条款及格式”规定，投标文件不应附有招标人不能接受的条件。 |
|  |  |  | 实质性要求 |  |  | 符合招标文件中规定的其他实质性要求。 |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成 (总分1OO分) |  |  | 总分100分，其中： 1.投标报价40分； 2.技术部分50分； 3.商务部分10分。 |
| 2.2.2 |  |  | 投标总报价评标基准价计算方法 |  |  | 所有初步评审（包括形式评审、资格评审、响应性评审）合格的投标人的投标总报价算术平均值即为投标总报价的评标基准价。 |
| 2.2.3 |  |  | 投标总报价的偏差率计算公式 |  |  | 偏差率＝100%×（投标人报价-评标基准价）/评标基准价 （偏差率保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”） |
| 3 |  |  | 评标程序 | 1.评标委员会应当首先熟悉工程项目情况、招标文件、评标办法及评标表格；同时了解开标情况和存在的各类问题。 2.根据本章第2.1项的规定对各投标单位的资格审查资料进行评审。 3.对各投标人的投标报价有算术性错误的进行算术性错误修正，以修正其计算或表达上的错误，修正错误的原则如下： （1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。 （2）单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，经投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人拒不接受评标委员会修正后的合理报价，将被认定为废标。 4.评标委员会对资格审查合格且经修正报价后的投标人的投标函部分、商务部分进行形式评审和响应性评审，并打分。属于废标标准的，应认定其投标人为废标，对被认定为废标的投标文件将不再进行评审和评标计算。 5.只有资格评审、形式评审和响应性评审合格的投标单位的投标文件才能进入下一步评审。评标委员会将详细评审合格的得分前三名的依次推荐为中选候选人。 6.详细评审结束后，合格的投标人如少于3家时，经评标委员会认定仍然具有竞争性和合理性，可以继续评审并推荐中标候选人。 7.如对所有投标人的投标文件进行评审后，合格的投标人不足3家使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标或按照有关规定办理。重新招标的投标人仍然少于三个的，按照招标投标法律法规规定的程序开标和评标。重新招标经评审有有效投标人的，应当依法确定中标候选人。 8.评标纪律 （1）开标后，直至授予中选人合同止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料信息以及中选候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均应严格保密，所有参加评标的人员（包括评标委员会成员、工作人员）都不应向投标人或与该过程无关的其他人员泄露。 （2）在评标过程中，除非根据评标委员会的要求，投标人不得主动与招标人和评标委员会的任何成员接触，不得有任何游说、贿赂等影响评标委员会任何成员公正、客观地进行评标的行为。投标人对招标人或评标委员会任何成员施加影响的任何企图和行为，都将有可导致其投标文件被废止、取消投标资格、取消中选资格和其投标保证金不予退还。 （3）确定中选人后，招标人有权对未中选人就评标过程以及未能中选原因的提问不作出任何解释。未中选人不得向评标委员会成员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。 |  |  |
| 3.2.1（1） |  | 投标报价部分A （40分） | 投标总报价 （40分） |  | 1、投标人的投标总报价等于评标基准价得最高分30分。 2、其后对所有通过初步评审的投标总报价均以评标基准价为准进行评审计分，每增加1% 扣 0.5 分，扣完为止。 3、其后对所有通过初步评审的投标总报价均以评标基准价为准进行评审计分，每减少 1% 加 0.25 分，最高加分不得超过10分。 以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 |  |
| 3.2.1 (2) |  | 技术部分B（50分） | 内容完整性和编制水平 （5分） |  | 1、投标文件内容完整，字迹清晰，水平高得5分； 2、投标文件内容基本完整，字迹清晰得0-4分。 |  |
|  |  |  | 技术方案 （25分） |  | 拟采用的工艺成熟，在国内类似工程有成功使用的经验。工艺流程安全可靠，管理操作方便，工艺调整控制灵活顺畅。投标人对自己选择的工艺应有充分的论证。净化气气质指标达到本招标文件规定的指标，及大气、污水排放满足相关环保标准要求。 1、净化气气质指标不能达到本招标文件规定的指标，及大气、污水排放不能满足相关环保标准要求，方案论述充分真实、投资、运行成本、操作管理等综合评估，性能最佳得10分，其次得5-10分。 2、考核项目总投资以及每万方净化气水、电、气、溶剂消耗，性能最佳的15分，其次得5-10分。 注：净化气气质指标不能达到本招标文件规定的指标，及大气、污水排放不能满足相关环保标准要求，技术部分得0分。 |  |
|  |  |  | 项目管理机构配置 （5分） |  | 1、项目经理部人员配置针对工程实际且合理（5分）。 2、项目管理人员配置基本合理（2分）。 |  |
|  |  |  | 进度控制（2分） |  | 设计进度计划满足本招标文件要求。 1、进度计划详实、合理可行，有严格的管控措施得2分。 2、其次得0-1分。 3、设计进度计划不满足本招标文件要求得0分。 |  |
|  |  |  | 质量控制（2分） |  | 1、有完善的质量保证体系得1分，没有得0分； 2、质量目标明确，有创优计划和创优目标，措施合理可行得1分，没有得0分。 |  |
|  |  |  | 项目建设重点、难点分析 （2分） |  | 1、对本项目建设重点、难点分析充分、清晰、准确得2分； 2、其次得0-1分。 |  |
|  |  |  | 公司业绩 （5分） |  | 1、公司有3个类似工程业绩得5分。 2、公司有2个类似工程业绩得3分。 3、公司有1个类似工程业绩得1分。 |  |
|  |  |  | 项目经理业绩 （4分） |  | 1、项目经理有一级注册化工工程师执业资格得1分，没有一级注册化工工程师执业资格得0分。 2、项目经理有3项类似工程业绩得3分；项目经理有2项类似工程业绩得2分；项目经理有1项类似工程业绩得1分；项目经理没有类似工程业绩得0分。 |  |
| 3.2.1 (3) |  | 商务部分c（10分） | 信誉 （1分） |  | 获得银行AAA企业资信认证书的得1分。 |  |
|  |  |  | 近3年财务 （2分） |  | 1、近3年经审计的财务报表均盈利得2分； 2、近2年经审计的财务报表均盈利得1分； 3、近3年经审计的财务报表有2年及以上出现亏损得0分。 |  |
|  |  |  | 合理化建议 （2分） |  | 1、对工程建设及运行管理提出合理化建议1项得1分，增加1项加1分，本项最高2分。 |  |
|  |  |  | 服务承诺 （5分） |  | 1、能根据工程建设需要及时提交所需设计文件承诺得1分； 2、能根据工程建设需要及时派相关专业负责人到现场进行设计交底承诺得1分； 3、能在24小时内提供切实可行的设计变更单承诺得1分； 4、现场服务承诺好得1分； 5、投产后续服务承诺好得1分。 |  |
| 3.2.3 |  | 投标人得分 | 投标人得分=A+B+C |  |  |  |

## 1. 评标方法

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章评标办法前附表规定的评标办法进行评审，并按投标得分由高到低进行排序并推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

## 2. 评审标准

### 2.1  初步评审标准

2.1.1  形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2  资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2  分值构成与评分标准

2.2.1  分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表。

（2）商务部分：见评标办法前附表。

（3）技术部分：见评标办法前附表。

2.2.2  评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3  投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4  评分标准

（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表。

（2）商务部分评分标准：见评标办法前附表。

（3）技术部分评分标准：见评标办法前附表。

## 3.  评标程序

### 3.1  初步评审

3.1.1  评标委员会要求投标人必须提交第二章“投标人须知”第1.4.1项和第3.5 项规定的有关证明和证件的原件备查，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（4）本招标文件约定的其它情形。

3.1.3  投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 3.2  详细评审

3.2.1  评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第3.2.1（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

（2）按本章第3.2.1（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B（各评标专家去掉一个最高分和一个最低分后，其余评分的算术平均值）；

（3）按本章第3.2.1（3）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分C。

3.2.2  评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3  投标人得分=A+B+C。

### 3.3  投标文件的澄清和补正

3.3.1  在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2  澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3  评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4  评标结果

3.4.1  除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2  评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

附件A：废标条件

附件A：经评审的废标情况一览表

一览表废标条件之外的评标委员会不得判为重大偏差。

| 招标文件章节号 | 条款名称 | 废标条件 |
| --- | --- | --- |
| 第二章3.2 | 投标报价 | 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。 |
| 第二章3.4 | 投标保证金 | 投标人未按招标文件规定的提交方式递交投标保证金的，将被视为重大偏差。 |
| 第二章3.7 | 投标文件份数、装订要求 | 投标文件未按招标文件的要求予以编制、装订、密封或被提前开启的或投标文件未按本招标文件要求签字、盖章的。将被视为重大偏差。 |
| 第二章4.1 | 投标文件的密封和标记 | 投标人未按招标文件规定进行密封、标识、签字、盖章不符合招标文件规定的，其投标文件将被视为重大偏差。 |
| 第三章3.1 | 初步评审 | 评标委员会依据招标文件规定的标准对投标文件进行初步评审，即：形式评审、资格评审和响应性评审，有一项不符合或未响应评审标准的，作废标处理。 |
|  |  | 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理： （1）有第二章“投标人须知”总则中第 1.4.3 项规定的任何一种情形的； （2）串通投标或弄虚作假或有其它违法行为的； （3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 |
|  |  | 投标报价有算术错误的，评标委员会按招标文件规定的原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。 |
| 第三章3.2 | 详细评审 | 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者没有提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。 |
| 其它 | 投标文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件作出实质性响应，属于重大偏差，按废标处理： （1）投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的； （2）投标人的法定代表人或委托代理人未按本招标文件的要求参加递交资料并检验身份的； （3）投标函中的项目负责人未填报或者投标函中的项目负责人姓名与“项目管理机构组成表”中拟任的项目负责人姓名不一致的（资格审查资料中的项目负责人不一致的）； （4）投标人名称与资格审查投标申请人名称不一致的； （5）投标文件未按规定的格式和要求填写，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的； （6）投标人同时提交两份或者多份内容不同的投标文件的； （7）投标文件附有招标人不能接受的条件的； （8）招标文件中要求的投标文件的几个组成部分的任一部分被认定为无效的； （9）投标人未按评标委员会要求提供原件核验的； （10）电子光盘的内容无法开启或不能够正常读取的； （11）串通投标或弄虚作假等依法应当否决的其它情形。 （12）不合符招标文件规定的其他实质性要求。 注：如投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完成的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不平等的结果；此种情况属于细微偏差，不影响投标文件的有效性。 |  |

# 第四章  技术要求

## 1 前言

我公司拟对垫江县脱硫厂二期装置进行技术改造，规模为1套50×104Nm3/d含硫天然气净化装置，投标人根据国内及可提供的定型设备进行系统的优化配置完成工厂设计。本净化装置在应满足生产条件和工艺要求的前提下，要力求可靠、安全、先进和操作方便。

## 2 设计技术条件

2.1 项目所在地自然条件

2.1.1气象

重庆垫江县地属亚热带季风湿润气候区，大陆性季风气候显著，具有气候温和，雨量充沛，无霜期长的特点。由于受太平洋气候影响，春季气温回升快，春早冬暖多变，盛夏连睛高温，多伏旱，雨量集中，多暴雨，冬无严寒。主要气象要素见表2.1-1。

表2.1-1                            主要气象要素表

| 序号 | 气象要素 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 年平均气压kPa | 95 |
| 2 | 年平均风速m/s | 1.1 |
| 3 | 最大风速 m/s | 20-25 |
| 4 | 年平均日照时数（h） | 1271 |
| 5 | 年平均降水量mm | 1154 |
| 6 | 最大年降雨量mm | 1509 |
| 7 | 最小年降雨量mm | 865 |
| 8 | 相对湿度 % | 81% |
| 9 | 年平均蒸发量（mm） | 678.3 |
| 10 | 多年平均地面温度℃ | 17 |
| 11 | 年平均气温℃ | 17 |
| 12 | 最热月平均气温℃ | 27.8（8月份） |
| 13 | 最冷月平均气温℃ | 5.9（1月份） |
| 14 | 年均无霜期（d） | 289 |
| 15 | 极端最高气温℃ | 40.4 |
| 16 | 极端最低气温℃ | -4.4 |
| 17 | 最大冻深 cm | 无冻结土 |

2.1.2 水文

地构造位置位于扬子准地台（Ⅰ1）、重庆台坳（Ⅱ1）、重庆陷褶束（Ⅲ1）、华蓥山（Ⅳ2），主要是在燕山期及老造山运动形成的构造形态基础上，经过喜马拉雅期造山运动改造而形成的构造面貌。西部为明月峡背斜，东北部为黄泥塘背斜（南段），东南部为箐口背斜（北段），中部有卧龙河短轴背斜，主要向斜有垫江～梁平向斜、高峰向斜和拔山向斜。

2.1.3 地震烈度

该区域地震基本烈度为六度。

2.2 装置规模及原料气条件

2.2.1 装置规模

本项目设计规模为1套50×104Nm3/d的装置。

2.2.2 原料气条件（mol%）

1）原料气组成（干基）（暂定）

| 组分 | %(mol) |
| --- | --- |
| CH4 | 91.000 |
| C2H6 | 0.500 |
| C3H8 | 0.300 |
| ic4H10 | 0.288 |
| H2S | 3.538 |
| CO2 | 3.280 |
| N2 | 1.00 |
| 甲硫醇 | 0.090 |
| 噻吩 | 0.004 |

2）温度                 30℃

3）原料气压力           2.5MPa（g）（暂定）

4）原料气烃露点        ＜-10℃

2.2.3 产品要求

1）产品天然气气质指标达到GB17820-2018《天然气》标准一类气质指标（H2S含量≤6mg/m3，总硫含量≤20mg/m3）。

2）硫磺达到《工业硫磺质量标准》优等品指标。

3）排放尾气中二氧化硫含量低于400mg/m3，满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）、《大气污染物综合排放标准》（GB/T 16297 -1996）和重庆市地方法规《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）要求。

## 3 技术要求

3.1 遵循的法律法规、标准规范

3.1.1 遵循的法律法规

1）《中华人民共和国环境保护法》 （主席令第9号修订版，自2015年1月1日实施）；

2）《中华人民共和国水土保持法》（主席令第39号修订版，自2011年3月1日实施）；

3）《中华人民共和国水法》（主席令第48号，修订版，自2016年7月2日实施）；

4）《中华人民共和国安全生产法》（主席令第13号，修订版，自2014年8月31日实施）；

5）《中华人民共和国消防法》（主席令第6号，修订版，自2009年5月1日实施）；

6）《中华人民共和国石油天然气管道保护法》（主席令第30号，自2010年10月1日实施）；

7）《中华人民共和国电力法》（主席令第23号，2018年12月29日实施）；

8）《电力供应与使用条例》（国务院令第196号，1996年9月1日实施）

9）《国家电网公司电力系统电压质量和无功电力管理规定》（国家电网公司，2009年2月）

10）《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》（2018年修订版）

11）《中华人民共和国节约能源法》（主席令第16号，自2018年10月26日起实施）；

12）《中华人民共和国职业病防治法》（主席令第24号，自2018年12月29日实施）；

13）《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第4号，自2014年1月1日实施）；

14）《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号，自2004年2月1日实施）；

15）《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号，自2009年5月1日实施）；

16）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第645号2013年12月7日起实施）；

17）《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令第352号，自2002年5月12日实施）；

18）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第79号，自2015年7月1日实施）；

19）《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》（劳动部第3号令，自1997年1月1日实施）；

20）《锅炉安全技术监察规程》（TSG G0001-2012）

21）《燃油(气)燃烧器安全技术规则》（TSG ZB001-2008）

22）《锅炉节能技术监督管理规程》（TSG G0002-2010）

23）《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016）

3.1.2 遵循的主要标准规范

1）《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183–2004）

2）《储存和装运》（GB/T20368-2012）

3）《天然气脱水设计规范》（SY/T 0076-2008）

4）《天然气净化厂设计规范》（GB/T 51248-2017）

5）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）

6）《石油化工非埋地管道抗震设计规范》（SY/T3039－2018）

7）《石油天然气工业管线输送系统用钢管》（GB/T9711-2017）

8）《钢质管道焊接及验收》（GB/T31032-2014）

9）《石油天然气钢质管道无损检测》（SY/T4109-2013）

10）《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分化学有害因素》（GBZ2.1-2007）

11）《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分物理因素》（GBZ2.2-2007）

12）《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）

13）《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087-2013）

14）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）

15）《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）

16）《石油设施电气设备场所1级0区、1区和2区分类推荐作法》（SY/T6671-2017）

17）《安全防范工程技术规范》（GB 50348-2018）

18）《气田地面工程设计节能技术规范》（SY/T 6331-2013）

19）《钢制压力容器—分析设计标准（2005年确认）》（JB4732–1995）

20）《金属和合金的腐蚀 大气腐蚀性 第1部分：分类、测定和评估》（GB/T 19292.1-2018）

21）《钢质管道外腐蚀控制规范》（GB/T 21447-2018）

22）《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343-2012）

23）《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395-2007）

24）《天然气计量系统技术要求》（GB/T 18603-2014）

25）《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）

26）《油气田及管道仪表控制系统设计规范》（GB/T 50892-2013）

27）《油气田及管道计算机控制系统设计规范》（GB/T 50823-2013）

28）《石油化工安全仪表系统设计规范》（GB/T 50770-2013）

29）《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T 50493-2019）

30）《综合布线系统工程设计规范》（GB/T 50311-2016）

31）《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》（GB3836.1-2010）

32）《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）

33）《20kV及以下变电所设计规范》（GB 50053-2013）

34）《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》（GB/T 50062-2008）

35）《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）

36）《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）

37）《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）

38）《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）

39）《电力工程电缆设计标准》（GB 50217-2018）

40）《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》（GB50064-2014）

41）《电力变压器选用导则》（GB/T 17468-2008）

42）《三相交流系统短路电流计算》第5部分：算例（GB/T 15544.4-2017）

43）《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》（GB/T 50064-2014）

44）《交流电气装置的接地设计规范》（GB/T 50065-2011）

45）《建筑抗震设计规范（2016年版）》（GB 50011-2010）

46）《民用建筑设计通则》（GB 50352-2005）

47）《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）

48）《固定消防炮灭火系统设计规范》（GB 50338-2003）

49）《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2017）

50）《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2015）

51）《室外给水设计规范》（GB 50013-2018）

52）《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2016年版）

53）《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）

54）《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009年版）

55）《水喷雾灭火系统设计规范》（GB50219-2014）

56）《泡沫灭火系统设计规范》（GB50151-2010）

57）《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY 1190-2013）

58）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

59）《工业循环冷却水处理设计规范》（GB 50050-2017）

60）《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》（GB/T23257-2017）

61）《阴极保护管道的电绝缘标准》（SY/T 0086-2012）

62）《埋地钢质管道阴极保护技术规范》（GB/T 21448-2017）

63）《钢质管道外腐蚀控制规范》（GB/T 21447-2018）

64）《钢质储罐外防腐层技术标准》（SY/T0320-2010）

65）《设备及管道绝热技术通则》（GB/T 4272-2008）

66）《大气污染物综合排放标准》（DB50/ 418-2016）

67）《城镇燃气设计规范》（GB 50028-2006）

68）《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）

69）《导热油加热炉系统规范》（SY/T 0524-2016）

70）《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）

71）《交流电气装置的接地设计规范》（GB50065-2011）

72）《热交换器》（GB151-2014）

73）《石油化工塔器设计规范》（SH/T 3098-2011）

74）《钢制焊接常压容器》（NB/T47003.1-2009）

75）《承压设备无损检测》（NB/T47013-2015）

76）《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》（GB50341-2014）

77）《立式圆筒形钢制焊接储罐施工规范》（GB50128-2014）

78）《天然气地面设施抗硫化物应力开裂和应力腐蚀开裂金属材料技术规范》（SY/T0599-2018）

79）《工业电视系统工程设计规范》（GB50115-2009）

80）《入侵报警系统工程设计规范》（GB50394-2007）

81）《石油化工企业设计防火规范》（GB50160–2008）（2018年版）

82）《石油、石化产品和天然气工业压力释放标准》API 521

83）《常压与低压储罐通用标准》API 2000

84）《钢制焊接石油储罐》API 650

85）《大型焊接低压储罐设计和建造》API 620

86）《工业锅炉水质》（GB/T 1576-2018）

87）《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）

88）《有机热载体炉》（GB/T 17410-2008）

89）《有机热载体》（GB 23971-2009）

90）《有机热载体安全技术条件》（GB/T 24747-2009）

91）《锅炉房设计规范》（GB 50041-2008）

92）《烟囱设计规范》（GB 50051-2013）

93）《工业用水软化除盐设计规范》（GB/T 50109-2014）

94）《石油化工仪表系统防雷设计规范》（SH/T 3164-2012） 95）《石油化工自动化仪表选型设计规范》（SH/T 3005-2016） 96)《石油化工控制室设计规范》（SH/T 3006-2012） 97)《石油化工控制室抗爆设计规范》（GB 50779-2012） 98）《石油化工分散控制系统设计规范》（SH/T 3092-2013） 99）《石油化工仪表供电设计规范》（SH/T 3082-2003） 100)《石油化工仪表供气设计规范》（SH/T 3020-2013） 101) 《石油化工仪表接地设计规范》（SH/T 3081-2003） 102) 《石油化工仪表管道线路设计规范》（SH/T 3019-2016） 103) 《石油化工仪表安装设计规范》（SH/T 3104-2013） 104) 《石油化工仪表及管道伴热和绝热设计规范》（SH/T3126-2013） 105)《功能安全：电气/电子/可编程电子安全系统》（IEC 61508/GB/T 20438） 106）《功能安全：过程工业领域安全仪表系统》（IEC 61511/GB/T 21109）

3.2 工艺要求

采用的工艺技术应使用当代的先进技术，并且被证明是已商业化的，可靠的，且在类似装置上使用过的。

装置必须能安全、可靠的运行，并具有高效连续，良好的运行。装置必须具备良好的操作弹性和运行的稳定性，可稳定连续运行两年。

投标人应提供所有必需的专利许可、专有技术、技术秘密，应提供足够的性能保证以及能满足性能保证所必须的关键设备、专利/专有设备、特殊材料以及备品备件等。

本装置的设计应根据本项目现场的条件和规模，最优设计。其技术应具有完善的安全、卫生、消防、环保及三废处理措施，整个装置应考虑最大限度节能节水设计，残液应考虑在装置内设存置/处置措施。装置安全、卫生、三废排放均应能达到国家标准和项目所在地方法规的要求。

技术方案具有良好的经济效益和社会效益。

3.3 辅助生产设施及公用工程

3.3.1 硫磺成型装置

硫磺成型装置新购买1台能力为6t/h的转鼓成型机，并将百万方脱硫装置现有1台4t/h转鼓成型机搬迁到该新建装置集中布置。硫磺称量、装袋、缝袋等设备选用半自动包装码垛系统。

3.3.2 火炬及放空系统

设置高、低压放空系统，分别接入现有百万方装置的高、低压放空总管，不再新建火炬及放空系统。

3.3.3 污水处理

本项目污水处理依托工厂现有污水处理装置。

3.3.4 分析化验

分析化验依托工厂现有分析化验设备设施，不新建。

3.3.5 胺液复活装置

本项目设置一套胺液复活装置，采用蒸馏法，负责本项目脱硫装置、现有三期脱硫装置及百万方脱硫装置的胺液复活。

3.3.6 盐水结晶装置

生产过程中产生的盐需进行结晶处理，且盐需达到商品的相关标准要求。

3.3.7 空氮站

在工厂现有空氮站扩建，增加1台10m3/min的空气压缩机及相应的过滤干燥装置。生产工厂风和仪表风，采用分子筛吸附脱水法制仪表风，增加1台30m3的仪表风罐、1台30m3的氮气罐（装置上预留液氮接收接口和空浴器）。氮气依托现有制氮系统，能满足正常生产和开停工需要。工厂风不另外增加储罐。

3.3.8 供配电系统

新建装置配电室，电源从工厂现有两路10kV线路接入装置区配电室。（高压在三期输出，新建变配电室）

3.3.9 通信

厂外通信依托工厂现有通信系统。装置区设置防爆扩音电话系统、工业电视监视系统，配备10部无线防爆对讲机。

3.3.10 供热和暖通

设置一台热负荷为4000kW的导热油炉，布置在工厂原二期锅炉房位置处。

对于温度、湿度控制要求较高的房间如控制室、机柜间采用恒温恒湿空调。

3.3.11 给排水

循环水依托工厂现有循环水装置，新增2台循环水泵，并对工厂现有循环水装置进行搬迁。

3.3.12 锅炉房

溶液补充水、锅炉给水、蒸汽均依托工厂现有锅炉房，新建相应管道。

3.3.13 消防

本装置依托工厂已建的消防设施，包括消防给水系统，同时根据消防需要设置消防喷淋冷却水系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统，并配备相应的移动式灭火器材。

3.3.14 燃料气系统

依托工厂现有燃料气系统，从现有锅炉房附近就近引接。

3.4 自动控制系统

本装置自动控制系统采用过程控制系统PCS（Process Control System）对主体工艺装置、辅助生产设施及公用工程设施进行集中监视管理、分散控制，对工艺流程、工艺过程参数进行数据采集、控制、显示及报警；采用安全仪表系统SIS（Safety Instrumented System）实现安全联锁保护，以保证人身、装置、设备安全；设置独立的可燃气体检测报警系统GDS（Combustible gas detection and alarm system）用于天然气泄漏检测和报警；设置独立的火灾自动报警系统FAS（Automatic Fire Alarm System）用于探测火灾早期特征、发出火灾报警信号为人员疏散、防止火灾蔓延和启动消防设备提供控制与指示。

3.5 总图

附测量图。

3.6 建筑物

本项目建筑包括新建中央控制室、配电所，以及空气氮气站扩建。

## 4 主要工作内容

4.1 设计深度

工程设计满足现行国家规范和标准。

1、工艺包设计满足《石油化工装置工艺设计内容规定》SHSG-052-2003。

2、《化工工厂初步设计文件内容深度规定》     HG/T20688-2000

3、《化工工艺设计施工图内容和深度统一规定》 HG/T20519-2009

4、《管道仪表流程图设计内容和深度统一规定》 HG/T20559.1-1993

5、《化工建筑、结构施工图内容和深度统一规定》HG/T20588-2012

- 4.2 设计内容

投标人负责工艺方案的最终确定，为本项目提供最优化的设计方案，设计主要包括以下内容：

（1）处理50×104m3/d含硫天然气净化项目详细的工艺流程设计，含流程计算、PID和PFD设计等。

（2）工艺系统所有非标设备设计。

（3）工艺系统外购设备设计选型。

（4）仪表控制系统设计和选型 (主要包括DCS、SIS、GDS、FAS、控制阀门、变送器、流量计、分析仪等) ，并且所有控制点接入DCS系统，要求可监控或调节。

（5）工艺流程的危害和操作研究(HAZOP)。

（6）总平面布置和工艺装置平面布置设计。

（7）公用工程设计。

（8）所有公用工程设计。

（9）初步设计概算。

（10）采购技术服务（设备材料技术规格书及采购技术支持）。

（11）施工现场服务。

（12）其它。

4.3 投标人需提供的项目文件

- 工艺系统设计说明书

- 工艺系统带控制点工艺流程图(PFD)

- 设备表（包括：设备位号、名称、数量、型号、规格及主要零部件材料等）。

- 自动控制系统技术文件（包括：设计说明书；仪表数据表；仪表清单；DCS系统；SIS系统；GDS系统;FAS系统）。

- 提供满足工程设计所需的公用工程的技术参数和技术要求等。

- 总平面布置图

- 工艺装置设备平、竖面布置图

- 投资估算表

- 运行消耗一览表以及每万方净化气水、电、气、溶剂消耗

- 其它。

4.4 工程设计要求

工程设计必须满足国家有关安全、环保、职业卫生等各项要求。每个阶段完成成果必须经发包人审核，但即使已经发包人审核依然不能免除承包人的责任。

4.5 投标人详细的技术服务责任和承诺

1）现场服务

进行设计交底，安装过程中设计者必须作技术指导，与监理单位共同为施工质量把关。

2）调试服务

负责装置的单机调试、联动调试及相关机组性能测试,在此基础上进行负荷试车产出合格的净化天然气产品，并且要通过整套设备的72小时运行和达产达标装置性能考核。

3）提供技术培训

负责对发包人操作人员的技术理论培训、组织培训人员前往类似装置进行实地操作实习、在安装期间负责对操作人员进行装置的维护培训和操作培训，并提供培训手册以及运行操作的各项规章制度。

4）投产后的运行指导

在安装调试后的试生产期间，负责装置12个月的运行保驾服务。确保发包人操作人员能够熟练掌握装置的运行和操作。

## 5  技术资料和设计联络

5.1 基本要求

1）初步设计和施工图设计内容真实，论证严密。

2）编写初步设计和施工图设计的单位按照垫江县脱硫厂相关规定签署保密协议。

3）初步设计所提出的投资概算精确度应符合国家规定。

5.2 初步设计主要内容和深度

初步设计要根据批准的可行性研究报告和必要的、准确的设计基础资料，对设计对象进行通盘研究、概略计算和总体安排，阐明拟建工程在技术上的可能性和经济上的合理性。并通过对设计对象作出的基本技术、经济规定，编制建设项目的总概算。

5.2.1 初步设计主要内容

各专业说明书、设备表、材料表、工艺流程图、工艺管道仪表流程图、设备平面布置图、设备竖面布置图以及《石油化工装置基础工程设计内容规定》（SHSG-033-2003）所要求的其他内容。

1）设计的依据和设计的指导思想。

2）气源及市场预测，建设规模及工艺流程。工艺装置及公用、辅助设施。主要设备选型及配置，主要材料用量。

3）自控、给排水、通讯、供配电、暖通、非标准设备、防腐以及维修。

4）安全、环境保护、职业卫生、消防、节能等内容形成专篇。

5）生产组织和劳动定员。

6）概算书。

7）图纸主要包括：总平面图（总平面布置图、竖向设计图等）、工艺流程图、工艺管道仪表流程图、设备平面布置图、设备竖面布置图、各建（构）筑物的建筑平面图、立体图和剖面图，结构梁、板布置草图，以及给水、排水、电气、采暖、通风、动力等有关专业的平面图、系统图或剖面图等。

8）主要设备表、劳动定员表、主要材料用量表、总概算表等附表

5.2.2 初步设计的深度

1）设计方案的比选和确定。

2）主要设备材料订货及生产安排。

3）控制投资。

4）PFD图（工艺流程图）

PFD图包括工艺设备及其位号、名称；主要工艺管道：特殊阀门位置；物流的编号、主要物料平衡、能量平衡、主要操作点操作条件（温度、压力、流量）；工业炉、换热器的热负荷；公用物料的名称、操作条件、流量；主要控制、联锁方案。

5）PID（工艺管道及仪表控制流程图）

PID图包括工艺设备及其位号、名称；主要管道（包括主要工艺管道、开停工管道、安全泄放系统管道、公用物料管道）及阀门的公称直径，材料等级和特殊要求；安全泄放阀；主要控制、联锁回路。

按顺序说明物料通过工艺设备的过程以及分离或生成物料的去向。

说明主要工艺设备的关键操作条件，如温度、压力、物料配比等。对于间断操作,则需说明一次操作投料量和时间周期。

说明过程中主要工艺控制要求，包括事故停车的控制原则，保障装置长期正常运行。

6）物料平衡及能量平衡

对装置所有产品方案的总物料平衡，各种物料的每小时量、收率进行说明。

分别列出各装置性能指标的期望值和保证值，对净化气指标、尾气排放指标、硫磺产品质量等参数并对所提供的参数负责。

5.2.3 其它

1）初步设计完成后，由发包人聘请专家并对其完整性、可行性进行审查。审查通过后再开展施工图设计。

2）当发包人对投标人提交的“文件”提出问题时，投标人应及时答复，若需要应及时派员至发包人单位。

3）若提供的“文件”有缺陷时，投标人应及时对“文件”作相应的更正、修改和补充。

5.3 施工图设计主要内容和深度

5.3.1 施工图设计文件内容要求

各专业说明书、设备表、材料表、设备平面布置图、设备竖面布置图、管道平面布置图、管道竖面布置图、剖面图及详图以及《石油化工装置详细工程设计内容规定》（SHSG-053-2003）所要求的其他内容。

5.3.2 施工图设计文件深度要求

1）PFD（工艺流程图）

根据初步设计文件提供的资料完善PFD图, PFD图包括工艺设备及其位号、名称；主要工艺管道：特殊阀门位置；物流的编号、主要物料平衡、能量平衡、主要操作点操作条件（温度、压力、流量）；导热油炉、换热器的热负荷；公用物料的名称、操作条件、流量；主要控制、联锁方案。

2）PID（工艺管道及仪表控制流程图）

根据初步设计文件提供的资料完善PID图, PID图包括PID中的工艺设备及其位号、名称；主要管道（包括主要工艺管道、开停工管道、安全泄放系统管道、公用物料管道）及阀门的公称直径，材料等级和特殊要求；安全泄放阀；主要控制、联锁回路。

按顺序说明物料通过工艺设备的过程以及分离或生成物料的去向（如未稳定轻烃的处理方法等）。

说明主要工艺设备的关键操作条件，如温度、压力、物料配比等。对于间断操作,则需说明一次操作投料量和时间周期。

说明过程中主要工艺控制要求，包括事故停车的控制原则，保障装置长期正常运行。

3）物料平衡及性能指标

根据初步设计文件提供的资料对装置所有产品方案的总物料平衡，各种物料的每小时量、收率进行说明。

根据初步设计文件提供的资料对于工艺过程的操作、产品质量、能耗等影响较大的物料（如燃料气、蒸汽等）分别给出该物料的平衡，并综合考虑能量回收、节能、安全及投资等因素。

4）施工图设计应该满足设备材料的采购和非标准设备的制作。

5）施工图设计应该满足安装工程施工、建筑工程施工要求。

6）提供三维配管图。

5.4 其它

1）设计单位提供10套纸质初步设计和3套电子文档（U盘）。

2）设计单位提供10套纸质施工图设计和3套电子文档（U盘）。

## 6 投标人工艺技术方案内容及基本要求

以下是投标人就项目工艺技术方案、工艺包设计和技术服务方案编制的基本要求，投标人的技术标书应该包括以下内容，但不限于以下内容：

附表                   投标人文件提交要求

| 序号 | 文件描述 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目管理文件 |  |  |
| 1.1 | 质量手册和质量体系认证证书 |  |  |
| 1.2 | 项目质量计划 |  |  |
| 1.3 | 项目质量系统程序 |  |  |
| 1.4 | 设计管理程序 |  |  |
| 1.5 | 检查和评审计划 |  |  |
| 1.6 | 项目组织机构（包括QA组织机构） |  |  |
| 1.7 | 项目实施计划 |  |  |
| 1.8 | 进度计划 |  |  |
| 1.9 | 周报和月报 |  |  |
| 1.10 | 设计完工报告 |  |  |
| 2 | 设计文件 |  |  |
| 2.1 | 设计图纸和文件目录 |  |  |
| 2.2 | 文件编号系统 |  |  |
| 2.3 | 文件提交计划 |  |  |
| 2.4 | 供货商推荐名单 |  |  |
| 2.5 | 投标人设计文件 |  |  |

6.2 对技术标的要求

投标人应提交一份技术标，技术标应包含但不限于以下内容：

6.2.1 工艺装置、公用工程及辅助生产设施说明

1）工艺技术方案

a.各工艺单元采用的工艺技术方案介绍

b.工艺流程图

c.公用工程消耗

d.三废排放情况

e.设备一览表及规格

2）自动控制方案

a.DCS、SIS、GDS、FAS系统的说明及技术特性

b.自控仪表设备的选用标准（流量、液位、温度、压力及在线分析仪表、自控阀、执行机构）

c.自控仪表一览表

3）确保装置连续稳定运行两年（两年一修）的技术措施。

4）分析化验

a.主要的分析化验要求

b.分析化验的仪器一览表

5）工艺管道及装置的初步布置

6）投资估算

6.2.2 项目的实施计划要点

1）项目的组织机构

2）文件资料管理

3）项目的沟通管理

4）设计进度计划

5）质量控制及创优计划

6.2.3 提交设计文件的清单

标人提供一份需完成的设计文件的清单。

# 第五章  合同条款及格式

建设工程设计合同

（专业建设工程设计合同）

.

工 程 名 称：

工 程 地 点：

合 同 编 号：

发 包 人：

设 计 人：

签 订 日 期：            年      月             日

中华人民共和国建设部监制

国家工商行政管理局

建设工程设计合同

项目业主：

设 计 人：

项目业主委托设计人承担         ，工程地点为：      ，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

- 第一条  本合同签订依据

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

- 第二条  设计依据

2.1中标通知书

2.2项目业主提交的基础资料

2.3设计人采用的主要技术标准是：国家和地方现行有关法律、规范、规程及标准

- 第三条  合同的文件优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1 合同书及附件

3.2 中标通知书

3.3 项目业主要求及委托书

3.4 招标文件

3.5 投标文件

- 第四条  本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容

4.1 名称：

4.2 规模：

4.3 投资：

4.4 阶段：

（1）初步设计文件（含概算）：合同签订后90日内提交；

（2）施工图设计文件：初步设计审查通过后60日内完成土建设计，达到招标施工要求；初步设计审查后120日内完成全部施工图设计。

（3）施工现场设计服务：工程开始施工至竣工验收合格及质量保修阶段的设计服务以及施工现场服务。

（4）协助招标人及时完成各项审批手续办理。

4.4 合同形式：采用固定总价合同，按设计总承包签订合同。

4.5设计内容：

4.6、初步设计阶段应分别编制完整的投资估算和设计概算，并考虑物价上升、设计更改、材料选用等因素。

4.7、为满足其它需配合专业的设计功能、结构安全，需对设计单位所设计的各专业进行补充、调整、修改、变更的，设计单位应按要求进行补充、调整、修改、变更，设计单位应无偿进行设计调整。

- 第五条   项目业主向设计人提交有关资料、文件。

5.1相关的图纸、文本

5.2地勘报告及管线资料

5.3地形图电子版

- 第六条   设计人应向项目业主交付的设计文件、份数及时间。

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初步设计阶段工程设计 （含概算） | 10 | 合同签订后90日内提交初步设计供审查 |
| 2 | 施工图设计文件 | 10 | 初步设计审查通过后60日内完成土建设计，达到招标施工要求； |
| 3 | 施工图设计文件 | 10 | 初步设计审查后120日内完成全部施工图设计 |

6.2 各阶段设计成果经项目业主认定后，报政府相关职能部门审批通过方为最终的设计成果。

1、最终设计成果

1.1、认定的内容

认定内容为设计单位所设计的全部内容。

1.2、最终设计成果的确定

项目业主认定后的设计需经政府职能部门审批，审批通过后的设计为最终设计成果。项目业主认定以签字为准，政府相关部门的审批通过以其出具的批文为准。

6.3 提供设计文件的地点：              (或工程所在地)

- 第七条 服务期

本项目服务期为：

（1）初步设计文件（含概算）：合同签订后90日内提交；

（2）施工图设计文件：初步设计审查通过后60日内完成土建设计，达到招标施工要求；初步设计审查后120日内完成全部施工图设计。

（3）施工现场设计服务：工程开始施工至竣工验收合格及质量保修阶段的设计服务以及施工现场服务。

（4）协助招标人及时完成各项审批手续办理，期满：凡是完成施工图设计工作的，无条件完成后期服务工作；完成其他设计阶段或尚未启动设计工作的项目，若中标人愿意按合同继续履约的，可每年续签合同，继续履约，否则可终止合同。

以上约定提交成果，按项目业主书面要求时间提供成果，若设计单位未按业主书面要求中规定的时间按时提供施工图纸质版（含电子版），则项目业主将按照 200.00元/天进行处罚，罚金在设计费结算金额中扣除。

- 第八条  履约担保

保证方式：转账

履约担保金额：中标总金额的  10  %（中标人性质为事业单位，则可不缴纳履约保证金）

递交时间：中标通知书发出后十日内递交至招标人指定账户。

退保约定：施工图设计文件审查通过后一次性退还。

履约担保金提交3个工作日内签订设计合同。

- 第九条  合同价款及结算原则

9.1、合同价款

本项目设计费暂定为     万元

9.1.1、中标的包干单价包括以下内容：

中标设计费单价包括但不限于各专业各设计阶段的设计费（含各阶段设计过程、设计成果确认后的设计变更、设计修改、设计调整）、设计总包管理费、图文资料费、利润、税金、中标单位人员差旅费、配合施工图审查、施工现场服务费及住宿费等。

9.1.2、设计费用调整

（1）设计费综合包干单价及其计价方式无论任何原因均不作调整。

（2）设计过程中，项目业主要求设计单位在后阶段设计中对前阶段部分或局部设计内容进行调整，设计单位应无条件完成，项目业主不另行支付设计费。

（3）项目业主变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或对所提交资料作较大修改，以致造成设计单位设计需返工时，产生的费用双方另行协商，费用适当调整。

9.3、结算原则

设计结算金额=中标价+调整费

- 第十条 支付方式

中标设计单位达到以下支付节点，且经业主审核付款金额后，由中标设计单位向业主开具合规增值税专用发票，业主审核后付款。

设计费支付：

1、签订合同后，设计人提供合法票据后15个工作日内，支付设计费暂定总额的20%；

2、初步设计报相关部门批准并取得正式批文，设计人提供合法票据，手续齐全后15个工作日内，再支付设计费暂定总额的20%；

3、施工图设计文件提交后设计人提供合法票据，手续齐全后15个工作日内，再支付设计费暂定总额的45%；

4、项目投运正常后设计人提供合法票据，手续齐全后15个工作日内，再支付设计费暂定总额的5%；

5、工厂通过性能考核且所有与设计人相关的资料完成签字盖章后或设计人提供完整资料协助甲方完成设计费的结算后或项目投产1年后（以时间先到为准），支付至结算设计费的100%。

关于增值税专用发票要求：

（1）设计单位每次收款前（含进度款），应当向项目业主出具和提供相应金额的合规增值税发票。

（2）进度款支付需设计单位取得合规的增值税发票后才支付，如开票方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开，开票方不仅要承担赔偿责任，而且必须明确不能免除其开具合法发票的义务。

（3）只能是合同签订的设计单位开具增值税合规发票，除设计单位外其分公司或子公司等开具的增值税合规发票均不作为支付依据，业主将拒绝支付，如因此造成损失的均由设计单位承担。

- 各方责任

11.1 项目业主责任：

（1）项目业主按本合同第五条规定内容，在规定的时间内向设计单位提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。项目业主不得要求设计单位违反国家有关标准进行设计。项目业主提交上述资料及文件超过规定期限，设计单位按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延。

（2）项目业主变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或对所提交资料作较大修改，以致造成设计单位设计需返工时或结构完全变化时，产生的费用双方另行协商。

（3）项目业主应保护设计单位的文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术，未经设计单位同意，项目业主对设计单位交付的设计资料及文件不得擅自修改或向第三方转让或用于本合同外的项目。

（4）业主根据审核后的设计费，且设计单位提供合规的增值税发票后，按合同约定时间进行设计费的支付。

11.3设计单位责任

（1）设计单位采用的主要技术标准为国家和地方有关技术规范、标准、规程，设计合理使用年限按照国家有关规定执行。

（2）设计单位应按国家和地方的技术规范、标准、规程及项目业主提出的设计要求进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。设计单位应确保设计成果满足现行设计规范要求并通过行政主管部门审查。

（3）设计单位按合同规定的内容、进度及资料份数向项目业主交付资料及文件。

（4）设计单位交付设计资料和文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计文件的审查，不减轻或免除设计单位依据法律应当承担的责任。

（5）在设计单位后期设计服务中，项目业主要求设计单位对“设计内容”中所含的各项设计进行变更或补充设计时，设计单位不再收取费用。在整个设计阶段以及后期设计服务阶段，设计单位应指派专员与项目业主进行往返资料传递。

（6）设计单位应确保自身和参与设计单位人员具备合同约定的设计资质、资格，有能力履行合同项目，不得将其承包的全部工程设计转包给第三人，或将其承包的全部工程设计肢解后以分包的名义转包给第三人。

（7）设计单位应确保分包人具有相应的资质和能力。工程设计分包不减轻或免除设计单位的责任和义务，设计单位和分包人就分包工程设计向项目业主承担连带责任。

（8）设计单位向项目业主提供项目负责人和项目设计班子成员名单与联系方式，项目负责人为沟通联络人，原则上涉及项目业主对项目设计要求的落实等事宜均由联络人负责。

（9）设计单位须积极配合项目业主的日常管理工作，按项目业主的要求将设计文件送达指定地点。

（10）设计单位须在提交的设计班子成员中落实专人配合项目业主办理建设项目各阶段的审批手续。设计单位应当配合项目业主办理有关许可、核准或备案手续的。

（11）为防范风险，设计单位应为参与设计工作的人员购买相应的保险，负责本项目设计期间的管理和安全防范工作。若在设计期间或后期服务阶段因设计单位责任发生任何人员伤亡、设备损坏等事故，设计单位承担由此造成的一切责任，项目业主概不负责。

（12）设计单位应购买履行本合同所需要的工程设计责任保险并使其于合同责任期内保持有效。工程设计责任保险应承担由于设计单位的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。

（13）在项目施工招标阶段，设计单位无条件向项目业主提供施工招标的设计服务。在项目施工阶段，设计单位应无条件地提供设计交底、设计变更、现场处理、各项验收等服务。同时，根据项目业主需要，设计单位应至少派一名业务素质强的设计代表协助配合项目业主解决施工中的技术问题，参与现场相关技术问题的处理和隐蔽工程验收，在施工过程中对项目业主的要求及时作出现场指导、电话解答的回应。

在项目业主需要时，设计单位须在项目业主电话通知后24小时内赴现场处理问题。

（14）设计单位需对所负责项目中相关的二次设计项目进行审核，并以书面意见反馈项目业主。

- 第十二条  保  密

12.1 双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三方转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

12.2 设计单位应保证所提交的设计成果不会侵犯任何第三方的知识产权或其他任何合法权利，否则由设计单位承担由此引起的一切损失和责任，如第三方向项目业主索赔，则项目业主在赔付后有权向设计单位全额索赔。

设计单位应保护项目业主的知识产权与商业秘密，不得向第三方泄露、转让、或为本项目之外的目的使用、许可他人使用项目业主提交的各项资料，包括但不限于产品图纸等技术经济资料。

- 第十三条 违约责任

13.1 项目业主违约责任

（1）在合同履行期间，项目业主因自身原因要求终止或解除合同，设计单位未开始设计工作的，不退还项目业主已支付的费用；已开始设计工作的，项目业主应根据设计单位已进行的实际工作量进行审核；业主支付以上设计费或补偿费后，设计单位已经完成的设计成果归项目业主。

（2）项目业主未按合同约定支付费用，每延误一天项目业主应支付设计单位违约金200元。

（3）项目业主在收到设计单位提交需项目业主审查批准文件后超过30日仍未答复，设计单位有权索赔误工费。

13.2 设计单位违约责任

（1）合同生效后，设计单位因自身原因要求终止或解除合同，设计单位应按项目业主已支付的金额双倍返还给项目业主。

（2）由于设计单位原因，延误了项目业主书面要求的设计工作进度，延误了设计文件（方案设计文件、施工图设计文件）交付时间，每延误一天设计单位应支付项目业主违约金200元。本合同规定的任何一个环节的设计资料及设计文件的交付时间延误达到30天，项目业主有权解除合同，并且赔偿给项目业主由此造成的损失。

（3）设计人有责任仔细核对向项目业主提供的所有资料。

（4）因设计单位原因造成主管机关对设计文件不审批或未通过审批或造成本合同项目停、缓建的，业主有权不支付设计费，并要求设计单位返还已经收取的设计费，且有权解除合同。

（5）设计单位不得擅自更换经项目业主确认的项目负责人、各专业设计负责人及主要设计人员（项目业主要求更换的除外）。若确需更换，设计人需向项目业主书面提出申请，经项目业主书面同意后方可更换。

（7）设计文件在项目业主内审、方案评审、初步设计评审和设计交底时，投标文件所报项目负责人负责牵头汇报（否则需报业主同意）。

（8）在项目前期、施工及竣工验收期间，因设计单位原因，出现两次及以上未按本合同约定或项目业主要求及时提供设计服务情况的，项目业主有权延期设计费的审核。

（9）设计单位对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计单位设计错误等设计单位的原因造成质量事故损失，设计单位负责采取补救措施。

（10）设计单位应保证资料的完整性和准确性，严格控制因施工图内容遗漏、错误等非项目业主原因引起的设计变更。

（11）设计人出具设计变更、技术洽商等须经项目业主同意，不得私自出具。设计人未经项目业主同意，受施工单位等委托出具的设计变更、技术洽商等，项目业主不予认可。

设计人应当在设计文件中注明涉及危险性较大的分部分项工程的重点部位和环节，同时应列出危险性较大的分部分项工程清单，并提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见，必要时进行专项设计。

设计人在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲乙双方解除合同的除外）。

本合同的解除或终止不影响本合同违约责任条款、赔偿责任条款和争议条款的效力。

- 第十五条  合同纠纷

13.1凡因本合同或与本合同有关的一切争议，项目业主和业主与设计单位应友好协商解决；如协商不成时，可由当地建设行政主管部门调解；调解不成时，双方当事人可向工程所在地人民法院提起诉讼。双方均有约束力。

- 第十六条  其他

- 第十七条  合同生效及其他

17.1 项目业主要求设计单位派     为项目负责人,负责本项目的沟通协调及解决涉及该项目的有关问题。

17.2 设计单位为本合同项目的服务至项目投产1年后为止。

17.3 本工程项目中，设计单位不得指定设备品牌、生产厂家或供货商（项目业主需要设计单位配合时除外）。

17.4 项目业主委托设计单位承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

17.5 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

17.6 本合同双方签字盖章即生效，一式捌份，项目业主肆份，设计单位肆份。

17.7 本合同生效后，双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

17.8 合同生效后，当设计单位提交给项目业主的设计文件深度未能满足项目业主和政府主管部门的要求，项目业主有权终止本合同，除双方按实际完成的设计阶段及提交的设计成果结算设计费外，项目业主无须再支付任何设计费用。

17.9 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

（以下无正文）

发包人名称：                        设计人名称：

（盖章）                   （盖章）

法定代表人：（签字）                法定代表人：（签字）

项目负责人：（签字）                项目负责人：（签字）

项目经办人：（签字）                项目经办人：（签字）

住      所：                        住     所：

邮 政 编码：                        邮 政 编码：

电      话：                        电      话：

传      真：                        传      真：

开 户 银行：

银 行 帐号：

签订日期：     年     月

# 第六章 图纸

附图：垫江县脱硫厂测量图。

# 第七章  投标文件格式

目  录

## 一、投标函部分

（一）投标函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（三）投标保证金

## 二、商务部分

## 三、技术部分

设计方案（格式自拟，按设计方案评分标准自行编制）

## 四、资格审查资料

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）投标人基本情况表

（三）项目管理机构

（四）信誉要求

（五）信用要求

（六）类似项目业绩

（七）其他资料

一、投标函部分

（项目名称）招标

投  标  文  件

投标函部分

投标人： 　　　　 　　（盖投标人公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年  月  日

目  录

（一）投标函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（三）投标保证金

（一）投标函

投标函

致：                （招标人名称）：

1.我们已经仔细地研究了            	（项目名称）招标文件的全部内容，包括但不限于投标人须知、合同条件、设计工作要求，以及全部补遗和澄清文件，并考虑到了潜在所有风险。据此，我方愿以人民币（大写）          （小写             元）投标报价，并保证所设计交付的成果的质量要求                       。设计周期：           。项目负责人由：         担任。

2.一旦我方中标，我方保证在招标人下达通知后开始设计工作，按招标文件要求的质量和进度完成全部设计工作。

3.我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，我方将受此约束。

4.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和我方的投标文件将构成约束我们双方的合同。

5.一旦我方中标，我方承诺按招标人和评标委员会评审意见及图纸审查机构的意见，对设计方案和设计图纸进行修改完善。

6.若我方中标：

（1）我方保证在收到你方的中标通知书后，按招标文件规定的期限，及时派代表前去签订合同。

（2）随同本投标报价书提交的投标辅助资料中的任何部分，经你方确认后可作为合同文件的组成部分。

（3）我方保证按照招标时确定的人员在招标文件规定的周期内完成全部工作。

7.我方承诺：我方提供的资料均真实有效，如有弄虚作假，愿承担由此造成的一切后果和惩罚。

8.              （其他补充说明）。

投  标  人：            　     （盖投标人公章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

（二） 法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明。

法定代表人身份证（正反面）复印件

投标人：	（盖单位公章）

法定代表人：	      	（签字）

年   月         日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

（三）授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托  	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改              （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

附法定代表人有效第二代身份证双面复印件

委托代理人有效第二代身份证双面复印件

投  标  人：              	（盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

- 法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交，另外须准备一份在递交投标资料报名时出具。

- 委托代理人须提供2019年9月至2020年3月个人养老保险缴纳证明（如投标单位是事业单位，可提供商机主管部门出具的在编证明），否则，投标文件视为不实质性响应招标文件，其投标文件按废标处理。

二、商务部分

（项目名称）招标

投  标  文  件

商务部分

投标人： 　　　　 　　（盖投标人公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年  月  日

商务部分

（格式自拟）

三、技术部分

（格式自拟，按设计方案评分标准自行编制）

四、资格审查资料

（项目名称）招标

投  标  文  件

资格审查资料

投标人： 　　　　 　　（盖投标人公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年  月  日

目  录

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）投标人基本情况表

（三）项目管理机构

（四）信誉要求

（五）信用要求

（六）类似项目业绩

（七）其他资料

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明。

法定代表人身份证（正反面）复印件

投标人：	（盖单位公章）

法定代表人：	      	（签字）

年   月         日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托  	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改              （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

附法定代表人有效第二代身份证双面复印件

附委托代理人有效第二代身份证双面复印件

投  标  人：              	（盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

- 法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交，另外须准备一份在递交投标资料报名时出具。

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）投标人基本情况表

附：1、营业执照；

2、企业资质证书；

以上资料复印件加盖投标单位公章。

（三）项目组织机构

项目组织机构组成表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业及 技术职称 | 执业资格情况 | 养老保险 | 拟担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：按招标文件第二章投标人须知前附表1.4.1条要求提供相关资料。

拟派往本招标工程的主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

注：按招标文件第二章投标人须知前附表1.4.1条要求提供相关资料。

（四）信誉要求

（招标人名称）：

我单位参加             （项目名称）   设计招标，对以下内容作出承诺：

（1）     年至今没有拖欠劳务费的败诉记录；

（2）     年至今没有无故弃标的不良记录；

（3）     年至今未受到行政主管部门停止招标投标的处罚，或受到停止招标投标的处罚但不在其行政处罚期内；

（4）     年至今无行贿犯罪记录。

我单位如提供虚假材料，招标人有权取消我单位投标资格或中标资格，投标保证金不予退还。我单位甘愿承受可能被取消中标资格或解除合同并追究违约责任的后果。

投标单位（公章）：

法定代表人（签字）：

单位地址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

2020  年  月  日

（五）信用要求

（六）类似项目业绩

（七）其他资料